A S S O C I A T I O N L O I 1 9 0 1 · E S S · A G R É M E N T E S U S

UNISSON

Association Éducation Solidaire

FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE

Plan d'exécution complet et détaillé — 12 mois

Siège social : 45, rue Henri Barbusse — 92230 Gennevilliers

SIREN : 108 606 260 | RNA : W922023505

Portail : https://education-solidaire.org

Contact : contact@education-solidaire.org

Président & représentant légal : Sabri TOUJANI

Trésorier & Secrétaire : Tahar BENHALIMA

Statuts adoptés : Assemblée Générale Constitutive du 11 juillet 2026

Document de pilotage interne — Version 1.0 — Établi le 6 septembre 2026

À valider en Conseil d'Administration — Diffusion : Bureau, équipe de terrain, partenaires institutionnels

# Sommaire

0.  Mode d'emploi du document et principes de pilotage

1. Fiche d'identité consolidée & état d'avancement réel

3.  Architecture générale de la feuille de route (5 phases / 12 mois)

2.  Vision, mission et théorie du changement

4.  Diagramme de Gantt consolidé

5.  PHASE 0 — Constitution juridique : contrôle de complétude

7.  PHASE 2 (M2 à M3) — Ouverture de la permanence d'écoute et d'accueil 7j/7

6.  PHASE 1 (J+1 à J+30) — Socle administratif, bancaire, assurantiel et numérique

8.  PHASE 3 (M4 à M6) — Équipe mixte de terrain & dispositif de premier secours social

9.  PHASE 4 (M7 à M9) — Tiers-lieux solidaires & ancrage partenarial

11. Gouvernance : comitologie, calendrier statutaire obligatoire et registres

10. PHASE 5 (M10 à M12) — Financements structurels, agrément ESUS et clôture d'exercice

12. Budget prévisionnel Année 1 et plan de trésorerie mensuel

13. Plan de financement : cibles de subventions et calendrier de dépôt

15. Conformité, protection des données et points de vigilance juridique

14. Infrastructure numérique, sécurité web et passerelle HelloAsso

16. Indicateurs de pilotage (KPI) et tableau de bord mensuel

17. Cartographie des risques et plan de mitigation

19. Annexes : checklists d'exécution et modèles opérationnels

18. Cartographie des partenaires cibles

# Mode d'emploi du document et principes de pilotage

Ce document est l'outil de travail unique du Bureau. Il traduit les statuts adoptés le 11 juillet 2026 et le dossier d'amorçage opérationnel en une séquence d'actions datées, affectées à un responsable nommé, chiffrées et assorties d'un livrable vérifiable. Il n'a pas vocation à être lu une fois : il se coche, s'annote et se révise.

## Conventions de lecture

| Élément Signification |  |
| --- | --- |
| Fiche-action | Unité élémentaire d'exécution : numéro, intitulé, responsable, échéance, livrable, coût. |
| Responsable | P = Président (Sabri TOUJANI) · T = Trésorier/Secrétaire (Tahar BENHALIMA) · B = Bureau collégial · É = Équipe de terrain · W = Chantier numérique. |
| Livrable | Preuve matérielle et archivable de la réalisation (document signé, récépissé, capture, procès-verbal). |
| Jalon JALON | Point de contrôle bloquant : aucune action de la phase suivante ne démarre tant qu'il n'est pas franchi. |
| Coût | Montant TTC imputé au budget prévisionnel de l'Année 1 (section 12). |

## Les cinq règles de discipline du projet

- Règle de la trace. Toute action produisant un effet juridique, financier ou social donne lieu à un écrit daté et archivé. Ce qui n'est pas écrit n'a pas eu lieu, ni pour un financeur, ni pour un juge, ni pour un contrôleur URSSAF.

- Règle du binôme. Aucune intervention de terrain en solitaire, aucune dépense engagée par une seule signature au-delà de 300 €, aucune décision de prolongation d'hébergement sans arbitrage conjoint Président + Trésorier.

- Règle du relais. UNISSON est un premier répondant, jamais un substitut durable au 115, au SIAO, à l'ASE ou au CCAS. Chaque prise en charge s'ouvre avec sa date de sortie et son service de relais identifié.

- Règle du plafond. Le Fonds de Premier Secours Social est plafonné budgétairement (2 500 € An 1). Le plafond n'est pas un objectif de dépense, c'est une limite absolue qui protège la survie de l'association.

- Règle de l'excédent. Tout excédent est viré en réserves impartageables (article 15 bis des statuts). Aucune exception, aucune avance, aucun remboursement forfaitaire non justifié.

## 0.3 Rythme de revue

- Hebdomadaire (lundi, 30 min) : point d'astreinte — situations en cours, planning de garde de la semaine, incidents.

- Mensuel (1er samedi, 1h30) : revue de feuille de route — fiches-actions closes, retards, tableau de bord KPI, trésorerie.

- Trimestriel : Conseil d'Administration formel avec procès-verbal, arbitrage budgétaire et révision de la présente feuille de route.

- Annuel : Assemblée Générale Ordinaire — rapport moral, rapport financier, budget N+1, renouvellement des administrateurs élus.

# Fiche d'identité consolidée & état d'avancement réel

## Identification légale

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Dénomination statutaire | Association « Éducation Solidaire » |
| Nom d'usage / marque | UNISSON — Association Éducation Solidaire |
| Forme juridique | Association déclarée — loi du 1er juillet 1901, décret du 16 août 1901 |
| Numéro RNA | W922023505 |
| SIREN | 108 606 260 |
| Siège social | 45, rue Henri Barbusse — 92230 Gennevilliers |
| Date d'adoption des statuts | 11 juillet 2026 (Assemblée Générale Constitutive, Gennevilliers) |
| Durée | Indéterminée (article 4) |
| Cadre ESS | Article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (article 19 des statuts) |
| Portail web canonique | https://education-solidaire.org (redirections 301 depuis .fr et .eu) |
| Courriel institutionnel | contact@education-solidaire.org |

## Gouvernance en place

| Fonction Titulaire Périmètre de responsabilité statutaire |  |  |
| --- | --- | --- |
| Président & représentant légal Membre fondateur de droit et à vie | Sabri TOUJANI | Représentation dans tous les actes de la vie civile, signature sociale, ordonnancement des dépenses, convocation des assemblées, relations institutionnelles (CCAS, préfecture, collectivités), arbitrage final sur les déclenchements d'urgence prolongés (art. 11). |
| Trésorier & Secrétaire Membre fondateur de droit et à vie | Tahar BENHALIMA | Tenue de la comptabilité, rapprochement bancaire et HelloAsso, contrôle de l'impartageabilité des réserves, validation des notes de frais réels, rédaction des procès-verbaux, tenue des registres légaux, préparation du rapport financier annuel. |
| Conseil d'Administration | 2 membres de droit + élus à venir | Administration générale, admission et radiation des membres, fixation des cotisations, élection du Bureau, adoption du règlement intérieur (art. 9). |

Point de structuration prioritaire. Le CA fonctionne aujourd'hui à deux membres fondateurs. Le quorum est mathématiquement fragile (la présence de la moitié des membres est requise) et, surtout, la crédibilité auprès des financeurs publics repose sur la démonstration d'une gouvernance réellement collégiale. Objectif Phase 3 : élire 3 administrateurs supplémentaires en AGO, portant le CA à 5 membres, et compléter le Bureau d'un Secrétaire distinct (autorisé par l'article 10).

## État d'avancement au 6 septembre 2026

Trois blocages critiques à lever sous 30 jours. Le site est en ligne et collecte déjà des signalements d'urgence, alors que l'assurance, le compte bancaire, la ligne d'astreinte et la conformité RGPD ne sont pas en place. Cette situation expose personnellement les dirigeants et l'association.

Recommandation immédiate : désactiver le formulaire de signalement d'urgence ou le remplacer par un message d'orientation vers le 115, le 119, le 3919 et le 17, jusqu'à la clôture de la Phase 1.

| Élément | État | Commentaire / preuve attendue |
| --- | --- | --- |
| Rédaction et adoption des statuts | FAIT | Statuts en 3 originaux, AG constitutive du 11/07/2026 |
| Déclaration en préfecture | FAIT | RNA W922023505 attribué — archiver le récépissé |
| Publication au JOAFE | FAIT | Télécharger et archiver le témoin de publication |
| Immatriculation INSEE (SIREN) | FAIT | SIREN 108 606 260 — vérifier le SIRET et le code APE (attendu 8899B) |
| Site web institutionnel en ligne | FAIT | education-solidaire.org opérationnel, formulaires publiés |
| Registre spécial des modifications | À FAIRE | Obligation légale — Phase 1, fiche 1.2 |
| Assurance RC associative | CRITIQUE | Aucune activité d'accueil ni de terrain avant souscription |
| Compte bancaire associatif | CRITIQUE | Bloque HelloAsso et toute dépense traçable |
| Passerelle HelloAsso activée | À FAIRE | Dépend du RIB — Phase 1, fiche 1.7 |
| Conformité RGPD du site (registre, DPO, mentions) | CRITIQUE | Le formulaire d'urgence collecte déjà des données sensibles |
| Ligne d'astreinte téléphonique réelle | CRITIQUE | Le site affiche un numéro non fonctionnel (0600000000) |
| Règlement intérieur | À FAIRE | Phase 2 — indispensable avant l'accueil du public |
| Conventions hôtelières signées | À FAIRE | Phase 3 — prérequis du protocole de mise à l'abri |
| Demande d'agrément ESUS | À FAIRE | Phase 5 — nécessite un exercice comptable clos |

# Vision, mission et théorie du changement

## Le problème adressé

À Gennevilliers comme dans l'ensemble de la boucle nord des Hauts-de-Seine, les ruptures éducatives et familiales suivent un enchaînement connu : un conflit intrafamilial non traité dégénère en rupture de dialogue, la rupture produit un départ du domicile ou une mise à la rue, et l'absence de solution immédiate — particulièrement le soir, le week-end et les jours fériés, lorsque les guichets sociaux sont fermés et le 115 saturé — transforme une crise réversible en trajectoire durable d'exclusion ou de danger. La fenêtre décisive se compte en heures, pas en semaines.

## La proposition d'UNISSON

UNISSON se positionne exactement sur cette fenêtre : un premier répondant social de proximité, joignable quand les institutions ne le sont pas, capable de désamorcer un conflit par la médiation et, lorsque c'est nécessaire, de mettre à l'abri pour une durée strictement bornée le temps que le relais institutionnel prenne le dossier en charge.

## Théorie du changement

| RESSOURCES ─────────── 4 bénévoles mixtes (2H/2F) | → | ACTIVITÉS ───────── Permanence 7j/7 écoute + accueil | → | RÉSULTATS DIRECTS ───────────────── Appels qualifiés et orientés | → | IMPACT VISÉ ─────────── Conflits désamorcés avant rupture |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds d'urgence 2 500 € | → | Médiation intrafamiliale | → | Dialogue rétabli dans le foyer | → | Maintien du lien familial et scolaire |
| Conventions hôtelières | → | Mise à l'abri 48h à 15 jours | → | Nuits dehors évitées | → | Non-basculement dans la rue |
| Réseau CCAS / AP-HP / 115 | → | Relais institutionnel | → | Dossiers repris par le droit commun | → | Sortie durable de la crise |

## Les six missions statutaires traduites en services

| Mission (art. 3 des statuts) | Service opérationnel | Phase de déploiement |
| --- | --- | --- |
| Prévention et résolution des conflits éducatifs | Entretiens de médiation intrafamiliale, ateliers de parentalité mensuels | Phase 2 (M2-M3) |
| Permanence d'écoute et d'aide 7j/7 | Ligne téléphonique 8h-22h + astreinte nocturne, 2 demi-journées d'accueil physique | Phase 2 (M2-M3) |
| Lieu de socialisation et d'écoute pour les jeunes | Café solidaire nomade, espace d'accueil informel | Phase 4 (M7-M9) |
| Orientation vers les services sociaux et scolaires | Fiches de liaison CCAS, conventions de relais, annuaire d'urgence | Phase 2 puis Phase 3 |
| Mise à l'abri et assistance d'urgence temporaire | Protocole hôtelier 48h-15 jours, bons repas, kits d'hygiène | Phase 3 (M4-M6) |
| Accompagnement des femmes victimes de violences | Mise en sécurité immédiate, relais 3919 / associations spécialisées / UMJ | Phase 3 (M4-M6) |
| Formation et sensibilisation des parents et professionnels | Cycles d'ateliers, interventions en établissements scolaires | Phase 4 puis Année 2 |
| Activités économiques rattachées à l'objet | Salon de thé solidaire, épicerie solidaire | Phase 4 (amorçage) puis Année 2 |

# Architecture générale de la feuille de route

Le déploiement est séquencé en cinq phases. Chaque phase se clôt par un jalon bloquant : la phase suivante ne s'ouvre pas tant que le jalon n'est pas franchi et consigné au procès-verbal du Bureau.

| Phase | Période | Objectif de phase | Jalon de sortie | Budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Achevée | Existence juridique et personnalité morale | SIREN + RNA obtenus | 0 € |
| Phase 1 | J+1 à J+30 | Socle administratif, bancaire, assurantiel et conformité | Compte bancaire actif, RC souscrite, HelloAsso encaissant, RGPD conforme | 760 € |
| Phase 2 | M2 à M3 | Ouverture de la permanence d'écoute et d'accueil | Première permanence physique tenue, 20 adhérents, règlement intérieur adopté | 1 010 € |
| Phase 3 | M4 à M6 | Équipe de terrain équipée et protocole d'urgence armé | 4 bénévoles formés et assurés, 2 conventions hôtelières signées, CA élargi à 5 | 2 890 € |
| Phase 4 | M7 à M9 | Tiers-lieux solidaires et ancrage partenarial | HACCP obtenu, convention Banque Alimentaire, café solidaire opérationnel | 1 350 € |
| Phase 5 | M10 à M12 | Financements structurels et clôture d'exercice | 3 dossiers de subvention déposés, comptes clos, AGO tenue, ESUS déposé | 810 € |
| TOTAL BUDGET DE DÉPLOIEMENT ANNÉE 1 |  |  |  | 6 820 € |

Logique de séquencement. L'ordre n'est pas négociable : on n'accueille pas de public sans assurance, on n'encaisse pas d'adhésion sans compte bancaire, on ne déclenche pas de mise à l'abri sans convention hôtelière écrite ni fonds disponible, et on ne demande pas l'agrément ESUS sans un exercice comptable clos et approuvé. Chaque tentative de raccourci crée une dette de conformité qui se paie plus tard, au pire moment.

# Diagramme de Gantt consolidé

| Chantier | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Socle administratif & bancaire | ⬛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assurance & conformité RGPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Passerelle HelloAsso & adhésions | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
| Règlement intérieur & procédures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Permanence téléphonique 7j/7 |  | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
| Permanence physique (mer. + sam.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recrutement & formation bénévoles |  | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotation matérielle de terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conventions hôtelières & CCAS |  |  |  | ⬛ | ⬛ | ⬛ |  |  |  |  |  |  |
| Protocole mise à l'abri actif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Élargissement du CA (AGO) |  |  |  |  | ⬛ | ⬛ |  |  |  |  |  |  |
| Ateliers de parentalité mensuels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Café solidaire nomade |  |  | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
| Formation HACCP & épicerie solidaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campagne de collecte HelloAsso |  | ⬛ | ⬛ | ⬛ |  |  |  |  |  | ⬛ | ⬛ | ⬛ |
| Dossiers de subvention |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorties culturelles collectives |  |  |  |  |  | ⬛ |  |  |  |  | ⬛ |  |
| Clôture comptable & AGO annuelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demande d'agrément ESUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⬛ |

⬛

Action intensive / jalon	Fonctionnement en régime continu	Préparation, instruction ou activité de fond

PHASE 0 — CONSTITUTION JURIDIQUE

Statut : achevée · Contrôle de complétude documentaire

# Contrôle de complétude de la Phase 0

La personnalité morale est acquise. Cette section n'est donc pas une liste d'actions à mener mais un contrôle d'archivage : chacune de ces pièces sera réclamée par la banque, l'assureur, HelloAsso, la mairie et chaque financeur public. Elles doivent être numérisées en PDF, nommées selon une convention stable et stockées dans un dossier unique accessible aux deux dirigeants.

## Le « coffre-fort documentaire » de l'association

| # | Pièce | Nom de fichier normalisé | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Statuts signés (scan des 3 originaux paraphés) | 01_STATUTS_UNISSON_2026.pdf | Banque, assureur, toute subvention |
| 02 | Procès-verbal de l'AG constitutive du 11/07/2026 | 02_PV_AG_CONSTITUTIVE.pdf | Preuve de désignation du Bureau |
| 03 | Récépissé de déclaration en préfecture (RNA) | 03_RECEPISSE_RNA_W922023505.pdf | Pièce d'identité de l'association |
| 04 | Témoin de publication au JOAFE | 04_JOAFE_PUBLICATION.pdf | Opposabilité aux tiers |
| 05 | Avis de situation INSEE (SIREN / SIRET / code APE) | 05_INSEE_SIRET.pdf | Subventions, conventions, facturation |
| 06 | Liste des dirigeants (nom, adresse, nationalité, fonction) | 06_LISTE_DIRIGEANTS.pdf | Obligation légale de déclaration |
| 07 | Pièces d'identité des deux dirigeants | 07_CNI_DIRIGEANTS.pdf | Banque, HelloAsso (KYC) |
| 08 | Justificatif de domiciliation du siège | 08_JUSTIF_SIEGE.pdf | Banque, assureur |
| 09 | Attestation sur l'honneur de non-condamnation du Président | 09_ATTESTATION_PRESIDENT.pdf | Habilitations, subventions |

Vérification à effectuer immédiatement. Le code APE attribué par l'INSEE conditionne la lecture qu'auront les financeurs de votre activité. Pour une structure d'action sociale sans hébergement, le code attendu est 8899B — Action sociale sans hébergement n.c.a. Si un autre code figure sur l'avis de situation, demander sa rectification à l'INSEE dès maintenant : une correction tardive complique l'instruction des dossiers de subvention et le classement conventionnel.

## Points statutaires à sécuriser dès à présent

| Article Ce que prévoit le statut Action de mise en conformité |  |  |
| --- | --- | --- |
| Art. 7 — Cotisations | Montant fixé chaque année par le CA | Délibération formelle du CA fixant les 4 formules (5 / 10 / 25 / 50 €) publiées sur le site. Sans PV, la grille tarifaire en ligne n'a pas de fondement statutaire. |
| Art. 10 — Bureau | Président et Trésorier non cumulables | Conforme. Prévoir la nomination d'un Secrétaire distinct en Phase 3. |
| Art. 15 bis — Réserves | Excédents intégralement impartageables | Créer dès l'ouverture du compte une ligne analytique « Réserves impartageables » dans le plan comptable. |
| Art. 16 — Rémunérations | Direction bénévole, frais réels remboursés sur justificatifs après validation du Bureau | Adopter un barème de remboursement de frais et un formulaire de note de frais (annexe 19.4). Aucun remboursement forfaitaire sans justificatif : risque de requalification en salaire déguisé. |
| Art. 18 — Règlement intérieur | Rédigé par le CA, approuvé par l'AGO | Rédaction en Phase 2, approbation à l'AGO de Phase 5. |
| Art. 20 — Formalités | Déclaration des modifications | Ouvrir le registre spécial (fiche 1.2) : toute modification de statuts ou de dirigeants doit y être consignée et déclarée en préfecture sous 3 mois. |

PHASE 1 — SOCLE ADMINISTRATIF ET DE CONFORMITÉ

J+1 à J+30 · Budget : 760 € · Pilote : Trésorier, avec validation du Président

# Phase 1 — Construire le socle avant toute activité

Cette phase ne produit aucune action visible auprès du public, et c'est précisément son intérêt : elle construit le cadre qui rend l'activité possible et défendable. Sa durée cible est de 30 jours. Elle contient les trois blocages critiques identifiés en section 1.3.

## Fiches-actions de la Phase 1

| N° Action Resp. Échéance Livrable vérifiable Coût |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Neutraliser le formulaire d'urgence en ligne tant que l'assurance et l'astreinte ne sont pas actives ; le remplacer par une page d'orientation (115, 119, 3919, 17, 15). | P / W | J+1 | Capture d'écran de la page d'orientation en ligne | 0 € |
| 1.2 | Ouvrir le registre spécial (registre coté et paraphé des modifications statutaires et des changements de dirigeants), obligation légale de la loi 1901. | T | J+3 | Registre relié, première page datée et signée | 15 € |
| 1.3 | Tenir le premier CA formel : fixation des cotisations (art. 7), approbation du budget prévisionnel, mandat donné au Président pour l'ouverture du compte bancaire et la souscription de l'assurance. | B | J+5 | PV de CA n°1 signé des deux administrateurs | 0 € |
| 1.4 | Souscrire l'assurance RC associative multirisque avec protection juridique. Vérifier nominativement les 5 garanties listées en 6.2. JALON | P | J+10 | Contrat + attestation d'assurance en cours de validité | 420 € |
| 1.5 | Ouvrir le compte bancaire associatif au nom de « Association Éducation Solidaire ». Souscrire une carte de paiement dédiée aux urgences hôtelières. JALON | P + T | J+18 | RIB officiel + convention de compte + carte reçue | 120 € /an |
| 1.6 | Formaliser la délégation de signature bancaire : Président ordonnateur, Trésorier gestionnaire ; double validation obligatoire au-delà de 300 €. | B | J+18 | Délibération de CA annexée au dossier bancaire | 0 € |
| 1.7 | Activer la passerelle HelloAsso : téléversement RIB, CNI du Président, récépissé RNA. Paramétrer les 4 formules d'adhésion et la campagne de don au Fonds d'urgence. JALON | T / W | J+22 | Page de collecte publique en ligne + premier encaissement test de 1 € | 0 € |
| 1.8 | Souscrire la ligne d'astreinte : forfait mobile illimité dédié, numéro unique publié, messagerie vocale institutionnelle enregistrée renvoyant vers le 115 et le 17 hors plage d'écoute. | T | J+22 | Contrat + numéro testé + annonce vocale enregistrée | 180 € /an |
| 1.9 | Mettre le site en conformité RGPD : mentions légales complètes (SIREN, RNA, directeur de publication, hébergeur), politique de confidentialité, bandeau de consentement, base légale de chaque traitement. | W / T | J+25 | Pages en ligne + rapport de contrôle interne | 0 € |
| 1.10 | Constituer le registre des traitements RGPD et désigner un référent données (le Trésorier). Traiter en priorité le formulaire d'urgence, qui collecte des données sensibles (santé, situation familiale, violences). | T | J+28 | Registre des traitements complété et signé | 0 € |
| 1.11 | Ouvrir la comptabilité : plan comptable associatif simplifié, journal de banque, journal de caisse, ligne analytique « Fonds de Premier Secours Social » et ligne « Réserves impartageables ». | T | J+28 | Tableur ou logiciel comptable initialisé au 1er euro | 0 € |
| 1.12 | Créer les outils d'identité : modèle de courrier à en-tête, modèle d'attestation, signature électronique institutionnelle, adresses courriel nominatives. | W | J+30 | Kit de modèles archivé dans le coffre-fort documentaire | 25 € |

## Cahier des charges de l'assurance responsabilité civile (fiche 1.4)

C'est le contrat le plus important de l'association. Une garantie manquante signifie que le sinistre correspondant sera supporté par le patrimoine personnel des dirigeants. Exiger de l'assureur une confirmation écrite, garantie par garantie :

| # | Garantie | Situation couverte concrètement |
| --- | --- | --- |
| 1 | RC exploitation — accueil de public | Une personne chute lors d'une permanence physique au siège |
| 2 | RC des bénévoles et dirigeants | Un bénévole cause un dommage à un tiers pendant une mission |
| 3 | Accidents corporels des bénévoles | Un intervenant est blessé lors d'une maraude nocturne |
| 4 | Défense et recours / protection juridique | Mise en cause après une intervention contestée par une famille |
| 5 | Transport de tiers en véhicule personnel (« mission ») | Accompagnement d'une personne en détresse vers un hôtel ou un service |
| 6 | RC dirigeants (faute de gestion) | Contestation d'une décision du Bureau engageant l'association |
| 7 | Extension activités futures | Distribution alimentaire, tiers-lieu, événements de quartier |

Déclaration sincère obligatoire. Le contrat doit mentionner explicitement les activités réellement exercées : accueil et écoute de personnes en détresse, médiation intrafamiliale, interventions mobiles d'urgence y compris nocturnes, accompagnement de personnes victimes de violences, mise à l'abri hôtelière temporaire. Une déclaration incomplète ou minorée vaut, en droit des assurances, non-garantie au moment du sinistre. Si un assureur refuse ce périmètre, en changer plutôt que d'accepter un contrat de façade — se tourner vers les assureurs spécialisés du secteur associatif.

## Séquence bancaire (fiche 1.5) — préparation du rendez-vous

- Dossier à apporter en double exemplaire : pièces 01 à 08 du coffre-fort documentaire, plus le PV de CA n°1 mandatant expressément le Président pour ouvrir le compte.

- Formuler la demande avec précision : compte courant associatif, banque en ligne ou mutualiste, avec accès à deux utilisateurs (consultation pour le Trésorier, ordonnancement pour le Président), une carte de paiement et les virements SEPA.

- Négocier les frais : plusieurs réseaux mutualistes pratiquent la gratuité ou des tarifs réduits pour les associations d'utilité sociale de moins de 10 000 € de budget. Le budget prévoit 10 €/mois : toute économie va aux réserves.

- Refuser : tout produit d'épargne bloquée, toute assurance groupée redondante avec la RC souscrite, tout découvert autorisé (une association ne pilote pas sa trésorerie à découvert).

- Exiger : le RIB au format PDF le jour même — il conditionne l'activation HelloAsso (fiche 1.7).

## Jalon de sortie de Phase 1

La Phase 2 ne peut s'ouvrir que si les quatre conditions suivantes sont réunies et consignées au PV de Bureau :

- Attestation d'assurance RC en cours de validité, couvrant les 7 garanties du § 6.2 ;

- Compte bancaire ouvert, RIB émis, carte de paiement reçue et activée ;

- Passerelle HelloAsso encaissant réellement (test de 1 € effectué et remboursé) ;

- Site web conforme RGPD et ligne d'astreinte joignable avec message d'accueil.

PHASE 2 — OUVERTURE DE LA PERMANENCE 7J/7

Mois 2 à Mois 3 · Budget : 1 010 € · Pilote : Président

# Phase 2 — Le cœur de métier entre en service

La permanence est la clé de voûte de l'action de proximité : c'est par elle que les situations arrivent, c'est elle qui produit la matière des rapports d'activité, et c'est elle qui fonde la légitimité de l'association auprès du CCAS et des financeurs. Elle fonctionne sur deux canaux articulés — téléphonique et physique.

## Fiches-actions de la Phase 2

| N° Action Resp. Échéance Livrable Coût |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Rédiger le règlement intérieur : conditions d'accueil, confidentialité, obligations des bénévoles, procédure de signalement, usage des données, comportement attendu des usagers. | B | M2 S1 | Projet de RI adopté en CA | 0 € |
| 2.2 | Écrire les 4 protocoles d'écoute (vert / orange / rouge / signalement obligatoire) et les afficher au poste d'accueil. | P | M2 S1 | Classeur de procédures + affichage | 20 € |
| 2.3 | Constituer l'annuaire d'urgence territorial : 115, 119, 3919, 17, 15, CCAS de Gennevilliers, SIAO 92, PMI, CMP/CMPP, Maison des Adolescents 92, commissariat, UMJ, associations spécialisées violences. | T | M2 S2 | Annuaire imprimé + version mobile synchronisée | 0 € |
| 2.4 | Aménager l'espace d'accueil au siège : confidentialité visuelle et sonore, deux fauteuils, table, kit café/thé, affichage des numéros d'urgence et des droits des usagers. | P | M2 S3 | Photos de l'espace + inventaire | 280 € |
| 2.5 | Recruter les 4 premiers bénévoles (2 femmes / 2 hommes) : annonce, entretien, charte du bénévole signée, adhésion « Bénévole Actif ». | B | M2 S4 | 4 chartes signées + fiches de bénévolat | 0 € |
| 2.6 | Former l'équipe à l'écoute active : session interne de 2 demi-journées (posture, reformulation, gestion de l'agressivité, limites du secret partagé, obligation de signalement). | P | M3 S1 | Feuille d'émargement + supports | 150 € |
| 2.7 | Ouvrir la permanence téléphonique 7j/7 avec planning de garde tournant publié un mois à l'avance. JALON | É | M3 S1 | Planning d'astreinte M3 + registre des appels | 0 € |
| 2.8 | Ouvrir la permanence physique : mercredi après-midi et samedi matin. JALON | É | M3 S2 | Première fiche d'accueil anonymisée | 0 € |
| 2.9 | Lancer la campagne de collecte HelloAsso : objectif 3 000 €, page de campagne, visuels, relais réseaux sociaux et réseau personnel. | P / W | M2 S2 | Campagne en ligne + tableau de suivi des dons | 0 € |
| 2.10 | Diffuser la communication de proximité : 1 000 flyers, affichage en écoles, collèges, centres sociaux, PMI, commerces, bailleurs sociaux, mairie de quartier. | É | M3 S3 | Plan de diffusion + photos d'affichage | 330 € |
| 2.11 | Prendre contact officiellement avec le CCAS de Gennevilliers : courrier de présentation signé du Président + demande de rendez-vous de coordination. | P | M3 S2 | Courrier envoyé en AR + compte-rendu de RDV | 10 € |
| 2.12 | Programmer le premier atelier de parentalité et fixer le calendrier des 10 ateliers de l'année. | É | M3 S4 | Calendrier annuel publié | 200 € |

## Arbre décisionnel de qualification des appels

APPEL ENTRANT / FORMULAIRE WEB / ACCUEIL PHYSIQUE

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────┐

│ ÉCOUTE ACTIVE — 5 À 10 MIN	│

│ Qui ? Où ? Depuis quand ? Enfants présents ? │

│ Y a-t-il un danger dans les prochaines heures?│

└──────────────────────────────────────────────┘

│

┌──────────────┬───────┴───────┬────────────────────┐

▼	▼	▼

┌─────────┐ ┌───────────┐ ┌────────────┐

▼

┌──────────────────────┐

│ VERT  │ │ ORANGE  │ │  ROUGE

│Info,	│ │Tension	│ │Rupture,

│soutien │ │familiale, │ │mise à la

│scolaire │ │conflit

│	│ │aigu

│  │ DANGER VITAL ou	│

│  │ MINEUR EN DANGER	│

│  │	│

│ │rue, nuit  │  │ → 15 / 17 / 18	│

│ │sans abri  │  │ → 119 (enfance)	│

│→ RDV en │ │→ Médiation│ │→ Binôme	│  │ → 3919 (violences)  │

│ journée│ │ sous 48h │ │ projeté  │  │ → Signalement écrit │

│

│

│

│ │

│ │

│ │

│ │→ Protocole │

│ │ d'abri

│ │

│  au Parquet	│

│  │ UNISSON reste en	│

│  │ appui, jamais seul  │

└─────────┘ └───────────┘ └────────────┘ └──────────────────────┘

Règle absolue de la Phase 2 : le niveau rouge n'est pas activable avant la Phase 3. Tant que les conventions hôtelières ne sont pas signées, que le matériel n'est pas livré et que les bénévoles ne sont pas formés, un appel de niveau rouge se traite par l'écoute, l'orientation vers le 115 / le 17 / le 3919 et, si la situation le permet, un accompagnement physique vers un service compétent — jamais par une réservation d'hôtel improvisée.

## Organisation de l'astreinte

| Plage | Régime | Engagement de service |
| --- | --- | --- |
| 8h00 – 22h00, 7j/7 | Écoute courante | Décroché direct par le bénévole de garde ; rappel sous 2h si messagerie |
| 22h00 – 8h00 | Astreinte de crise | Décroché réservé aux situations critiques ; message vocal orientant vers 115 / 17 / 15 dans les autres cas |
| Mercredi 14h-18h Samedi 9h-13h | Accueil physique | Deux bénévoles présents au siège, dont au moins une femme |
| Hors plages | Rendez-vous d'urgence | Sur déclenchement de l'astreinte, avec accord du Président |

Roulement : semaine A/B/C/D entre les 4 bénévoles, planning publié le 20 du mois pour le mois suivant, remplacement organisé par l'équipe elle-même avec information du Bureau. Nul ne prend deux semaines d'astreinte nocturne consécutives — la prévention de l'épuisement des bénévoles est une obligation de gestion, pas une attention facultative.

## Jalon de sortie de Phase 2

Permanence téléphonique tenue sans interruption pendant 4 semaines · 4 permanences physiques réalisées · registre des appels ouvert et renseigné · règlement intérieur adopté en CA · 20 adhérents enregistrés sur HelloAsso · premier contact CCAS établi.

PHASE 3 — ÉQUIPE DE TERRAIN ET PREMIER SECOURS SOCIAL

Mois 4 à Mois 6 · Budget : 2 890 € · Pilote : Président + Trésorier conjointement

# Phase 3 — Armer le dispositif d'urgence

C'est la phase la plus exigeante : elle engage des personnes vulnérables, de l'argent et la responsabilité juridique de l'association. Elle ne s'ouvre qu'après le jalon de Phase 2, et son propre jalon d'entrée est le suivant : aucune mise à l'abri ne peut être déclenchée avant que les conventions hôtelières soient signées, les bénévoles formés et assurés nominativement, et le fonds d'urgence effectivement provisionné sur le compte bancaire.

## Fiches-actions de la Phase 3

| N° Action Resp. Échéance Livrable Coût |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Commander la dotation d'identification : 4 gilets violets floqués rétro-réfléchissants, 4 parkas d'intervention, 4 badges PVC nominatifs signés du Président. | T | M4 S1 | Factures + inventaire signé | 380 € |
| 3.2 | Commander le matériel de coordination : 4 talkies PMR446 avec oreillettes, 1 smartphone durci d'astreinte, 1 tablette durcie pour les fiches navettes. | T | M4 S2 | Factures + fiches d'affectation nominatives | 400 € |
| 3.3 | Constituer les sacs d'intervention : 2 sacs étanches, trousse de secours homologuée, kits d'hygiène (homme / femme / enfant), 2 torches LED, couvertures de survie. | É | M4 S3 | Check-list de dotation signée par binôme | 270 € |
| 3.4 | Prospecter et négocier 3 hôtels partenaires à Gennevilliers et communes limitrophes : tarif social plafonné 50 € TTC/nuitée, réservation par bon de prise en charge, paiement direct par l'association. | P | M4-M5 | 3 propositions écrites comparées | 0 € |
| 3.5 | Signer 2 conventions-cadres d'hébergement d'urgence (modèle en annexe 19.3). JALON | P | M5 S2 | 2 conventions signées en 2 originaux | 0 € |
| 3.6 | Provisionner le Fonds de Premier Secours Social : virement de 2 500 € sur une ligne analytique dédiée, non mobilisable pour le fonctionnement courant. | T | M5 S2 | Relevé bancaire + écriture comptable dédiée | 2 500 € (provision) |
| 3.7 | Former l'équipe à l'intervention de crise : désescalade verbale, sécurité du binôme, repérage des violences, protection de l'enfance et obligation de signalement, posture face à une victime de violences conjugales. | P | M5 S3 | Attestations de formation nominatives | 300 € |
| 3.8 | Former aux premiers secours (PSC1) : inscription des 4 bénévoles auprès d'un organisme agréé. | T | M5-M6 | 4 certificats PSC1 | 240 € |
| 3.9 | Écrire et valider le protocole complet de mise à l'abri (§ 8.2) et la fiche navette officielle (annexe 19.2). | B | M5 S4 | Protocole approuvé en CA + 50 fiches imprimées | 50 € |
| 3.10 | Signer une convention de relais avec le CCAS ou, à défaut, obtenir un protocole écrit de transmission des fiches de liaison. | P | M6 S1 | Convention ou courrier de cadrage contresigné | 0 € |
| 3.11 | Convoquer l'AGO d'élargissement du CA : élection de 3 administrateurs, nomination d'un Secrétaire distinct, approbation du règlement intérieur. | P | M6 S2 | PV d'AGO + déclaration préfectorale des dirigeants | 0 € |
| 3.12 | Activer le dispositif de mise à l'abri et ouvrir le registre des prises en charge d'urgence. JALON | B | M6 S3 | Registre ouvert + première simulation à blanc | 0 € |
| 3.13 | Organiser la première sortie collective (culturelle ou nature) pour les familles adhérentes. | É | M6 S4 | Liste de participants + bilan écrit | 250 € |

## Protocole de mise à l'abri — déroulé pas à pas

| Séquence Actions Décideur et traces |  |  |
| --- | --- | --- |
| J0 — H+0 Qualification | Contrôle des 4 critères cumulatifs d'éligibilité (§ 8.3). Si un seul critère manque : orientation, pas de mise à l'abri. | Chef de binôme · Fiche navette § 1 et 2 |
| J0 — H+1 Autorisation | Appel au Président pour autorisation de déclenchement. En son absence, au Trésorier. Aucun déclenchement sans validation d'un dirigeant. | Président · Horodatage porté sur la fiche |
| J0 — H+2 Mise à l'abri | Réservation à l'hôtel conventionné, remise du bon de prise en charge, du kit d'hygiène et du bon repas (25 €/jour/personne). | Binôme · Fiche navette § 3, bon signé |

|  | Accompagnement physique jusqu'à l'établissement. |  |
| --- | --- | --- |
| J0 — H+3 Consentement | Signature de l'engagement du bénéficiaire et du consentement RGPD (transmission des données aux services sociaux). | Bénéficiaire · Fiche navette § 4 |
| J+1 ouvré Signalement | Transmission de la fiche de liaison au CCAS de Gennevilliers. Appel au 115 / SIAO 92 pour inscription au dispositif de droit commun. Si mineur : information préoccupante ou signalement. | Président · Accusé de transmission |
| J+1 à J+2 Médiation | Entretien de médiation avec la famille lorsque le retour au domicile est envisageable et sans danger. | Médiateur · Compte-rendu d'entretien |
| J+2 à J+5 Relais | Cas A : solution pérenne trouvée → fin de prise en charge, fiche de sortie. Cas B : instruction en cours → prolongation jour par jour par avenant écrit. | Bureau · Avenant daté et signé |
| J+6 à J+15 Contingence | Prolongation exceptionnelle sur arbitrage conjoint Président + Trésorier, réévaluée chaque jour, avec relance écrite du service social référent. | P + T conjointement · PV d'arbitrage |
| J+15 Sortie | Sortie obligatoire du dispositif, quelle que soit la situation, avec remise d'un dossier de suivi à la personne et transmission finale au service compétent. | Président · Fiche de sortie + bilan |

## Critères cumulatifs d'éligibilité — les quatre conditions

- Ancrage territorial : résider à Gennevilliers, y être scolarisé, ou être orienté par un partenaire de proximité identifié.

- Urgence immédiate avérée : mise à la rue effective, rupture brutale de cohabitation, ou menace de violences constatée par le binôme.

- Absence de solution publique instantanée : guichets fermés ou saturation du 115 constatée et tracée (heure d'appel, réponse obtenue).

- Adhésion au protocole : engagement écrit du bénéficiaire à accepter la médiation et à se présenter au relais social dès le premier jour ouvré.

Situations exclues du dispositif, sans exception :

Mineur non accompagné. La prise en charge relève exclusivement de l'Aide Sociale à l'Enfance et du Parquet. L'action d'UNISSON se limite à la mise en sécurité immédiate, à l'appel au 119 et à la saisine des autorités. Héberger un mineur hors cadre légal expose à des poursuites pénales.

Personne nécessitant des soins médicaux ou psychiatriques immédiats → 15 / SAMU. Situation de danger imminent avec auteur présent ou poursuivant → 17, puis relais spécialisé. Demande de logement pérenne (et non d'urgence) → orientation SIAO / bailleurs / CCAS.

## Modèle économique d'un cas et discipline du plafond

| Poste | Base | Montant |
| --- | --- | --- |
| Nuitée d'hôtel conventionné (tarif social plafonné, taxe de séjour incluse) | 1 nuit | 50 € |
| Forfait alimentation de secours et hygiène | 1 jour / personne | 25 € |
| Coût journalier complet par cas | — | 75 € |
| Socle standard An 1 | 5 cas × 5 jours | 1 875 € |
| Marge de contingence (prolongations jusqu'à 15 jours) | — | 625 € |
| Provision totale du Fonds de Premier Secours Social | — | 2 500 € |

Règle de trésorerie du fonds. Le Trésorier tient un compteur permanent du solde disponible. À 70 % de consommation (1 750 €), le Bureau se réunit obligatoirement pour décider soit d'un abondement par une campagne de dons ciblée, soit d'un durcissement temporaire des critères d'éligibilité. Le fonds ne peut jamais passer sous zéro : une promesse de mise à l'abri non financée est une promesse dangereuse.

## Règles de sécurité de l'équipe de terrain

    - Binôme systématique. Aucune intervention en solitaire, sans exception ni dérogation.

    - Composition adaptée. Sur une situation de violences conjugales ou concernant une femme seule, la présence d'au moins une intervenante est requise.

    - Appui arrière. Le Président ou le Trésorier est joignable pendant toute la durée d'une intervention nocturne ; heure de départ et heure de retour tracées.

    - Périmètre d'intervention. Espace public, hall d'immeuble, ou domicile sur invitation explicite de l'occupant. Jamais d'entrée dans un domicile où se trouve un auteur de violences : cette situation relève des forces de l'ordre.

    - Retrait immédiat. Toute menace, arme, état d'intoxication agressive ou attroupement hostile déclenche le retrait du binôme et l'appel au 17. Le courage n'est pas une méthode d'intervention sociale.

    - Débriefing. Toute intervention de niveau rouge donne lieu à un débriefing d'équipe dans les 72 heures, tracé au registre.

## Jalon de sortie de Phase 3

2 conventions hôtelières signées · 4 bénévoles formés, assurés et dotés · fonds d'urgence provisionné et tracé · protocole approuvé en CA · CA élargi à 5 membres et déclaré en préfecture · registre des prises en charge ouvert.

PHASE 4 — TIERS-LIEUX SOLIDAIRES ET ANCRAGE PARTENARIAL

Mois 7 à Mois 9 · Budget : 1 350 € · Pilote : Bureau collégial

# Phase 4 — Passer de l'urgence au lien durable

L'urgence sauve une nuit ; le lien durable évite la nuit suivante. La Phase 4 déploie les deux pôles économiques solidaires prévus à l'article 3 des statuts — le salon de thé et l'épicerie — selon une méthode d'amorçage volontairement légère, qui ne mobilise ni local en propre ni charges fixes tant que le modèle n'est pas éprouvé.

## Fiches-actions de la Phase 4

| N° Action Resp. Échéance Livrable Coût |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Inscrire le référent à la formation HACCP (hygiène alimentaire, chaîne du froid, traçabilité) — prérequis légal de toute distribution alimentaire. | T | M7 S1 | Attestation HACCP nominative | 350 € |
| 4.2 | Acquérir le kit du café solidaire nomade : percolateur grande capacité, thermos, thés et cafés équitables, vaisselle réutilisable. | É | M7 S2 | Facture + inventaire | 150 € |
| 4.3 | Déployer le café solidaire à chaque permanence physique, atelier et événement de quartier, avec le principe du « café suspendu ». | É | M7 S3 | Registre des services + recettes de l'urne | 0 € |
| 4.4 | Adhérer au réseau ANDES (épiceries solidaires) et déposer la demande d'habilitation auprès de la Banque Alimentaire d'Île-de-France. | P | M7 S4 | Adhésion + dossier BAPIF déposé | 150 € |
| 4.5 | Négocier des accords de ramasse avec 3 moyennes et grandes surfaces de Gennevilliers (loi anti-gaspillage). | É | M8 | Conventions de don alimentaire signées | 0 € |
| 4.6 | Organiser 2 collectes solidaires de quartier (denrées non périssables et produits d'hygiène). | É | M8-M9 | Bilan quantitatif + photos | 100 € |
| 4.7 | Solliciter un local partagé auprès du service Vie associative et du service Commerce et Quartiers de la Ville de Gennevilliers. | P | M8 S2 | Dossier de demande de local déposé | 0 € |
| 4.8 | Formaliser 3 partenariats scolaires : conventions d'intervention avec collèges et écoles du secteur (prévention du décrochage, médiation). | P | M8-M9 | 3 conventions ou accords écrits | 0 € |
| 4.9 | Rejoindre les instances territoriales : Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, réseaux d'écoute et d'appui à la parentalité (REAAP), collectifs associatifs locaux. | P | M9 S1 | Attestations de participation | 0 € |
| 4.10 | Publier le rapport d'activité de mi-parcours (6 mois) : chiffres de la permanence, cas traités, orientations, comptes intermédiaires. | B | M9 S3 | Rapport PDF diffusé aux partenaires | 100 € |
| 4.11 | Recruter la deuxième vague de bénévoles (objectif : 8 bénévoles actifs) pour soulager l'astreinte. | B | M9 S4 | 4 nouvelles chartes signées | 0 € |
| 4.12 | Structurer la base adhérents : relances de renouvellement, attestations fiscales, campagne « Membre Bienfaiteur ». | T | M9 | Fichier adhérents à jour + attestations émises | 0 € |

## Le salon de thé solidaire — logique de déploiement

Le principe est de remplacer le cadre intimidant d'un bureau administratif par un espace où l'on peut s'asseoir sans avoir à justifier sa présence. La parole se libère autour d'une boisson chaude bien plus qu'en face d'un formulaire.

    - Le café suspendu : toute personne qui consomme peut payer une seconde boisson à l'avance, offerte anonymement à une personne accueillie en situation de précarité. Le dispositif est tracé par un carnet de bons, ce qui préserve la dignité du bénéficiaire.

    - Amorçage nomade (M7-M9) : le kit se déplace là où sont les gens — permanences, ateliers, fêtes de quartier, sorties d'école. Coût fixe nul, apprentissage rapide, mesure réelle de la fréquentation.

    - Perspective Année 2 : si la fréquentation le justifie, montage d'un dossier de local partagé avec la Ville, incluant étude d'implantation, budget de fonctionnement et statut des recettes accessoires.

## L'épicerie solidaire — logique de déploiement

L'épicerie solidaire permet à des familles orientées d'acheter des produits alimentaires et d'hygiène en ne réglant qu'une participation symbolique (10 % à 20 % du prix réel). Le paiement, même modique, n'est pas un détail comptable : il maintient la personne dans une position de client et non d'assisté.

    - Prérequis absolu : formation HACCP obtenue (fiche 4.1) avant toute manipulation de denrées.

    - Approvisionnement : Banque Alimentaire d'Île-de-France, ramasses en grande distribution, collectes de quartier.

    - Articulation avec l'urgence : l'épicerie alimente directement les paniers repas remis aux familles hébergées lors des déclenchements du protocole de mise à l'abri, ce qui réduit mécaniquement le coût du forfait alimentaire de 25 €/jour.

    - Perspective Année 2 : dossier de subvention d'investissement (rayonnages, meuble frigorifique, local) auprès du Département des Hauts-de-Seine et de la Métropole du Grand Paris.

## Jalon de sortie de Phase 4

HACCP obtenu · café solidaire déployé sur au moins 6 événements · habilitation ou dossier Banque Alimentaire déposé · 3 accords de ramasse ou conventions scolaires signés · rapport d'activité de mi-parcours publié · 8 bénévoles actifs.

PHASE 5 — FINANCEMENTS STRUCTURELS ET CLÔTURE D'EXERCICE

Mois 10 à Mois 12 · Budget : 810 € · Pilote : Trésorier

# Phase 5 — Sécuriser l'Année 2

Les onze premiers mois produisent ce qui manque à toute association naissante face à un financeur : des chiffres, des traces et une preuve de fiabilité. La Phase 5 convertit ce capital en ressources pluriannuelles et prépare l'agrément ESUS.

## Fiches-actions de la Phase 5

| N° Action Resp. Échéance Livrable Coût |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Créer le compte Le Compte Asso (portail unique des demandes de subvention de l'État) et y déposer toutes les pièces justificatives. | T | M10 S1 | Compte actif avec pièces validées | 0 € |
| 5.2 | Déposer la demande de subvention communale auprès de la Ville de Gennevilliers (campagne annuelle, généralement à l'automne). | P | M10 S2 | Dossier déposé + accusé de réception | 0 € |
| 5.3 | Déposer la demande départementale auprès du Conseil départemental des Hauts-de-Seine (action sociale, soutien à la parentalité, protection de l'enfance). | P | M10 S4 | Dossier déposé | 0 € |
| 5.4 | Déposer la demande régionale et les appels à projets Île-de-France (ESS, égalité femmes-hommes, jeunesse) et FDVA (fonctionnement et formation des bénévoles). | P / T | M11 S2 | 2 dossiers déposés | 0 € |
| 5.5 | Solliciter les fondations privées : fondations d'entreprise, mécénat local du bassin d'activité de Gennevilliers, fonds dédiés à l'enfance et aux violences faites aux femmes. | P | M11 | 5 dossiers de mécénat envoyés | 150 € |
| 5.6 | Lancer la campagne de fin d'année sur HelloAsso (défiscalisation à 66 % : argument décisif en décembre). | W / T | M11 S3 | Campagne en ligne + bilan de collecte | 100 € |
| 5.7 | Clôturer l'exercice comptable : compte de résultat, bilan simplifié, état des réserves impartageables, valorisation du bénévolat en annexe. | T | M12 S1 | Comptes annuels arrêtés par le CA | 0 € |
| 5.8 | Rédiger le rapport moral et le rapport d'activité annuels avec l'ensemble des indicateurs de la section 16. | P | M12 S1 | Rapports approuvés en CA | 120 € |
| 5.9 | Tenir l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle : convocation à 7 jours minimum avec ordre du jour, approbation des comptes, vote du budget N+1, renouvellement des administrateurs élus. JALON | P | M12 S2 | PV d'AGO signé + feuille de présence + pouvoirs | 80 € |
| 5.10 | Affecter l'excédent en réserves impartageables par délibération expresse (art. 15 bis). | T | M12 S2 | Résolution d'affectation au PV d'AGO | 0 € |
| 5.11 | Déposer la demande d'agrément ESUS auprès de la DDETS des Hauts-de-Seine (dossier CERFA, statuts, comptes clos, démonstration de l'utilité sociale et de l'encadrement des rémunérations). | P / T | M12 S3 | Dossier ESUS déposé + accusé | 0 € |
| 5.12 | Réviser la feuille de route pour l'Année 2 : bilan des jalons, arbitrages sur les priorités, budget prévisionnel N+1, hypothèse de premier emploi salarié. | B | M12 S4 | Feuille de route An 2 adoptée en CA | 0 € |
| 5.13 | Organiser la seconde sortie collective annuelle et l'événement de remerciement des donateurs et bénévoles. | É | M11 | Bilan + liste de participants | 360 € |

## Préparer l'agrément ESUS — les conditions à démontrer

| Condition | Fondement dans les statuts | Preuve à produire au dossier |
| --- | --- | --- |
| Appartenance au champ de l'ESS | Article 19 | Statuts + inscription au répertoire des entreprises de l'ESS |
| Utilité sociale comme objet principal | Article 3 | Rapport d'activité chiffré : nombre de personnes accompagnées, profils de vulnérabilité |
| Impact de l'utilité sociale sur le compte de résultat | Article 3 al. final | Comptes annuels montrant que les charges sont majoritairement liées à l'activité d'utilité sociale |

| Encadrement des rémunérations (7 SMIC / 10 SMIC) | Article 16 | Attestation du Président ; en l'absence de salariés, déclaration sur l'honneur |
| --- | --- | --- |
| Gouvernance démocratique « 1 membre = 1 voix » | Article 14 | PV d'AGO avec feuille de présence et décompte des voix |
| Titres non négociés sur un marché financier | Nature associative | Attestation sur l'honneur |

Réalisme du calendrier. L'agrément ESUS est instruit par les services de l'État sur la base de comptes clos et d'un rapport d'activité substantiel. Un dépôt au douzième mois est le calendrier le plus rapide raisonnablement envisageable ; un dépôt au cours de l'Année 2, avec deux exercices et une activité plus dense, présente statistiquement de meilleures chances d'aboutir. Le Bureau arbitrera au vu du volume réel d'activité constaté.

## Jalon de sortie de Phase 5

Comptes annuels arrêtés et approuvés · AGO tenue avec PV régulier · excédent affecté en réserves impartageables · au moins 3 dossiers de subvention déposés · feuille de route Année 2 adoptée.

# Gouvernance : comitologie, calendrier statutaire et registres

## Instances et rythme

| Instance | Fréquence | Participants | Objet et production |
| --- | --- | --- | --- |
| Point d'astreinte | Hebdomadaire (lundi, 30 min) | Bénévoles de garde + un dirigeant | Situations en cours, planning de la semaine, incidents. Production : note de suivi. |
| Revue de feuille de route | Mensuelle (1er samedi, 1h30) | Bureau + référents | Fiches-actions closes, retards, KPI, trésorerie, fonds d'urgence. Production : tableau de bord mensuel. |
| Conseil d'Administration | Trimestrielle (minimum statutaire : 1/an) | Tous les administrateurs | Arbitrages, cotisations, admissions et radiations, budget, règlement intérieur. Production : PV signé. |
| Assemblée Générale Ordinaire | Annuelle | Tous les membres à jour | Rapports moral et financier, comptes, budget N+1, élection des administrateurs. Production : PV + feuille de présence. |
| Assemblée Générale Extraordinaire | Si nécessaire | Tous les membres | Modification des statuts, dissolution, opérations immobilières. Majorité des deux tiers. |

## Règles de convocation à respecter impérativement

    - Délai : 7 jours minimum, par écrit ou courriel, avec ordre du jour obligatoirement mentionné (art. 12). Une convocation sans ordre du jour rend les délibérations contestables.

    - Quorum du CA : présence de la moitié au moins des membres. À deux administrateurs, les deux doivent être présents — d'où l'urgence d'élargir le CA (fiche 3.11).

    - Majorités : AGO — majorité simple des voix exprimées. AGE — deux tiers des voix exprimées. CA — majorité absolue des présents, voix prépondérante du Président en cas d'égalité.

    - Procurations : autorisées, plafonnées à deux par membre présent (art. 14). Tenir un registre des pouvoirs annexé à chaque feuille de présence.

    - Droit de convocation des adhérents : 20 % des membres adhérents peuvent exiger une AGE ; le Président doit alors convoquer dans les 30 jours, sans possibilité d'y faire obstacle (art. 13).

## Les registres obligatoires ou fortement recommandés

| Registre Statut Tenu par Contenu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Registre spécial | Obligatoire | Secrétaire / Trésorier | Modifications statutaires, changements de dirigeants, changements de siège |
| Registre des PV | Fortement recommandé | Secrétaire | Tous les PV de CA, d'AGO et d'AGE, numérotés et signés |
| Registre des membres | Recommandé | Trésorier | Nom, catégorie, date d'adhésion, cotisation, coordonnées |
| Registre des appels | Opérationnel | Équipe d'astreinte | Date, heure, niveau de qualification, suite donnée — anonymisé |
| Registre des prises en charge d'urgence | Opérationnel | Président | Référence, dates d'entrée et de sortie, coût, service de relais |
| Registre des traitements RGPD | Obligatoire | Référent données | Finalité, base légale, catégories de données, durée de conservation, destinataires |
| Registre des notes de frais | Obligatoire de fait | Trésorier | Justificatifs, validation du Bureau, mode de remboursement |

# Budget prévisionnel Année 1 et plan de trésorerie

## Dépenses prévisionnelles

| Poste Détail Montant |  |  |
| --- | --- | --- |
| Équipements de terrain | 4 gilets tactiques floqués (180 €) · 4 parkas grand froid (120 €) · 4 badges PVC sécurisés (80 €) · 2 caméras-piétons + cartes mémoire (280 €) · 1 smartphone durci d'astreinte (130 €) · 1 tablette durcie (150 €) · 4 talkies PMR446 avec oreillettes (120 €) · trousse de secours homologuée (60 €) · kits d'hygiène (100 €) · 2 torches tactiques + 2 sacs étanches (110 €) · impressions légales, 1 000 flyers, rollup (330 €) | 1 660 € |
| Assurances & frais bancaires | RC associative et protection juridique (420 €) · tenue de compte 10 €/mois (120 €) | 540 € |
| Numérique & téléphonie | VPS OVH + 3 noms de domaine (110 €) · forfait mobile illimité d'astreinte 15 €/mois (180 €) | 290 € |
| Fonctionnement & déplacements | Déplacements d'urgence et maraudes (300 €) · fournitures, registres, affranchissements (180 €) | 480 € |
| Actions éducatives & sorties | Matériel pédagogique et collations des ateliers (200 €) · 2 sorties collectives, transport et entrées (500 €) | 700 € |
| Fonds de Premier Secours Social | Socle 5 cas × 5 jours × 75 € (1 875 €) · marge de contingence pour prolongations (625 €) | 2 500 € |

| Amorçage tiers-lieux | Formation HACCP (350 €) · kit café solidaire nomade (150 €) · adhésion ANDES et dossiers techniques (150 €) | 650 € |
| --- | --- | --- |
| TOTAL DES DÉPENSES |  | 6 820 € |

## Recettes prévisionnelles

| Source Hypothèse de recouvrement Montant |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cotisations | 30 Cotisations Solidaires à 5 € (150 €) · 30 Pass Famille à 25 € (750 €) · 4 Bénévoles Actifs à 10 € (40 €) · 10 Membres Bienfaiteurs à 50 € (500 €) | 1 440 € |
| Collecte HelloAsso | Campagne de lancement fléchée sur le kit matériel et le fonds d'urgence, mobilisant le réseau proche et le réseau éducatif | 3 000 € |
| Mécénat & dons déductibles | Entreprises du bassin de Gennevilliers et donateurs particuliers, avec reçus fiscaux ouvrant droit à 66 % de réduction d'impôt | 2 500 € |
| Participations aux activités | Participations symboliques aux ateliers, café solidaire, urne des événements de quartier | 200 € |
| TOTAL DES RECETTES |  | 7 140 € |

## Résultat prévisionnel et affectation

| Poste | Montant |
| --- | --- |
| Total des recettes d'exploitation | 7 140 € |
| Total des dépenses d'exploitation | 6 820 € |
| Résultat prévisionnel (excédent net) | + 320 € |

Conformément à l'article 15 bis des statuts, cet excédent est intégralement et obligatoirement viré en réserves impartageables, affectées à la pérennité du Fonds de Premier Secours Social pour l'Année 2. Aucune rétribution directe ou indirecte des dirigeants ou des membres n'est possible, ni à la clôture, ni en cas de dissolution (art. 17).

## Plan de trésorerie mensuel indicatif

| Mois | Encaissements | Décaissements | Solde du mois | Trésorerie cumulée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 300 € | 760 € | − 460 € | − 460 € |
| M2 | 900 € | 610 € | + 290 € | − 170 € |
| M3 | 1 600 € | 400 € | + 1 200 € | 1 030 € |
| M4 | 900 € | 1 050 € | − 150 € | 880 € |
| M5 | 500 € | 840 € | − 340 € | 540 € |
| M6 | 400 € | 700 € | − 300 € | 240 € |
| M7 | 500 € | 650 € | − 150 € | 90 € |
| M8 | 400 € | 350 € | + 50 € | 140 € |
| M9 | 300 € | 400 € | − 100 € | 40 € |
| M10 | 400 € | 350 € | + 50 € | 90 € |
| M11 | 600 € | 460 € | + 140 € | 230 € |
| M12 | 340 € | 250 € | + 90 € | 320 € |
| TOTAL | 7 140 € | 6 820 € | + 320 € | 320 € |

Le point de tension est en M1 et se prolonge jusqu'en M9. Deux constats à intégrer :

- Le mois 1 est structurellement déficitaire (assurance et banque payées avant toute recette). Il doit être couvert par des apports de démarrage : premières cotisations des fondateurs et proches, ou avance remboursable des dirigeants formalisée par écrit en compte courant d'associé.

- La trésorerie descend à 40 € en M9. C'est trop juste. Deux leviers de sécurisation : décaler l'acquisition des caméras-piétons (280 €, voir aussi § 15.3) et échelonner la provision du fonds d'urgence en deux versements (M5 et M7) plutôt qu'en une fois.

# Plan de financement : cibles et calendrier de dépôt

| Financeur | Dispositif visé | Fourchette | Dépôt | Argument central |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ville de Gennevilliers | Subvention de fonctionnement aux associations | 1 000 – 5 000 € | M10 | Complémentarité opérationnelle avec le CCAS sur les horaires non couverts |
| Département des Hauts-de-Seine | Action sociale, parentalité, protection de l'enfance | 2 000 – 10 000 € | M10-M11 | Prévention des ruptures familiales et du placement |
| Région Île-de-France | Appels à projets ESS, jeunesse, égalité femmes-hommes | 3 000 – 15 000 € | M11 | Structure ESS avec gouvernance démocratique et modèle reproductible |
| FDVA | Fonctionnement, innovation, formation des bénévoles | 1 000 – 5 000 € | M11 | Formation d'une équipe bénévole d'intervention sociale |
| CAF des Hauts-de-Seine | REAAP — soutien à la parentalité | 1 000 – 6 000 € | M11 | Cycle d'ateliers de parentalité et médiation intrafamiliale |
| Politique de la Ville | Contrat de ville, quartiers prioritaires | 2 000 – 8 000 € | M10 | Action de proximité dans un quartier prioritaire |
| Fondations privées | Mécénat enfance, lutte contre les violences, hébergement d'urgence | 1 000 – 20 000 € | M11-M12 | Dispositif de premier répondant, mesurable au cas près |
| Mécénat d'entreprises locales | Dons en numéraire et en nature | 500 – 3 000 € | Continu | Ancrage territorial et reçu fiscal à 60 % pour l'entreprise |

## Le dossier type de demande de subvention

Constituer une fois pour toutes un dossier maître réutilisable, actualisé chaque année. Il contient :

- Formulaire CERFA n° 12156 (demande de subvention) renseigné ;

- Statuts, récépissé RNA, avis INSEE, témoin JOAFE, RIB ;

- Liste à jour des dirigeants et composition du CA ;

- Rapport d'activité de l'année écoulée, avec indicateurs chiffrés (section 16) ;

- Comptes annuels approuvés et rapport financier ;

- Budget prévisionnel de l'action subventionnée, équilibré et détaillé poste par poste ;

- Note d'opportunité de 2 pages : diagnostic territorial, description de l'action, publics visés, résultats attendus, indicateurs d'évaluation ;

- Attestation de non-condamnation du Président et attestation d'assurance ;

- Lettres de soutien ou conventions de partenariat (CCAS, établissements scolaires, hôtels).

Valoriser le bénévolat. Les heures de bénévolat se comptabilisent en annexe des comptes annuels (contributions volontaires en nature). Quatre bénévoles assurant une astreinte 7j/7 représentent un apport valorisable de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cette valorisation change radicalement la perception d'un dossier : elle montre à un financeur qu'il ne finance pas 6 820 € de projet, mais qu'il cofinance un dispositif dont la valeur réelle est bien supérieure.

# Infrastructure numérique, sécurité web et passerelle HelloAsso

## Cartographie des domaines

| Domaine | Rôle | Configuration |
| --- | --- | --- |
| education-solidaire.org | Canonique | HTTPS obligatoire, certificat Let's Encrypt auto-renouvelé, HSTS activé |
| education-solidaire.fr | Secondaire | Redirection 301 permanente vers le domaine canonique |
| education-solidaire.eu | Secondaire | Redirection 301 permanente vers le domaine canonique |

## Architecture serveur

    - Socle : VPS OVH Ubuntu LTS, 2 vCores, 4 Go de RAM, disque NVMe.

    - Conteneur frontend : React / TypeScript compilé via Vite, servi en statique.

    - Conteneur backend : Node.js / Express, assurant le proxy sécurisé vers l'API HelloAsso et le traitement des formulaires.

    - Reverse proxy : Nginx avec Certbot, redirections 301, en-têtes de sécurité (CSP, X-Frame-Options, Referrer-Policy).

    - Durcissement : pare-feu UFW (ports 80, 443, SSH sur port non standard), authentification SSH par clé uniquement, Fail2ban, mises à jour de sécurité automatiques.

    - Sauvegardes : snapshot quotidien chiffré, restauration testée une fois par trimestre. Une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde.

    - Secrets : clés API HelloAsso en variables d'environnement, jamais dans le dépôt de code, rotation annuelle.

## Intégration HelloAsso

| Brique | Mise en œuvre |
| --- | --- |
| Authentification | OAuth2 Client Credentials — obtention du jeton via l'endpoint token, rafraîchissement automatique côté serveur |

| Tunnels de paiement | Génération dynamique d'une intention de paiement (checkout intent) pour les adhésions et les dons libres |
| --- | --- |
| Webhooks | Réception des événements de commande et de paiement, avec vérification de signature et journalisation |
| Synchronisation | Mise à jour de la base adhérents, envoi automatique du reçu d'adhésion et de l'attestation fiscale |
| Sécurité des paiements | Aucune donnée bancaire stockée sur le VPS : la totalité du flux carte reste dans l'environnement certifié PCI-DSS de HelloAsso |

## Grille tarifaire des adhésions

| Formule Tarif Public Droits et contreparties |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cotisation Solidaire | 5 € / an | Familles à faibles ressources, demandeurs d'emploi, étudiants, jeunes | Accès libre aux permanences et médiations, droit de vote à l'AG |
| Bénévole Actif | 10 € / an | Équipe mixte d'intervention, médiateurs de terrain | Couverture par l'assurance RC de mission, dotation complète, droit de vote |
| Pass Famille / Duo formule recommandée | 25 € / an | Foyers complets | Couverture de tout le foyer, accès prioritaire aux ateliers et aux 2 sorties annuelles |
| Membre Bienfaiteur | 50 € / an ou don libre | Donateurs, professionnels, partenaires | Finance une journée complète de mise à l'abri (hôtel + repas), reçu fiscal ouvrant droit à 66 % de réduction |

Rappel juridique. Une cotisation ouvrant droit à des services n'est pas déductible fiscalement ; seul le don sans contrepartie significative l'est. Le reçu fiscal (CERFA n° 11580) ne doit donc porter que sur la part de don libre, pas sur la cotisation elle-même. Le paramétrage HelloAsso doit distinguer strictement ces deux lignes, faute de quoi la responsabilité de l'association est engagée pour délivrance irrégulière de reçus fiscaux.

# Conformité, protection des données et points de vigilance juridique

Les analyses ci-dessous sont des repères de gestion issus des règles générales applicables aux associations ; elles ne constituent pas un avis juridique. Les trois points signalés comme sensibles justifient une consultation auprès d'un juriste associatif, du service Vie associative de la Ville, d'une Maison des Associations ou d'un avocat avant mise en œuvre.

## RGPD — un enjeu majeur pour cette association

UNISSON traite, dès son formulaire d'urgence en ligne, des données à caractère personnel sensibles : situations de violences, composition familiale, santé, présence de mineurs. Ce sont précisément les catégories les plus protégées par le RGPD.

| Traitement | Base légale | Conservation | Mesures |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulaire de signalement d'urgence | Intérêt vital / consentement explicite | 1 an | Chiffrement en transit et au repos, accès restreint aux dirigeants et à l'astreinte |
| Registre des appels | Intérêt légitime | 1 an | Anonymisation systématique : aucun nom, seulement un identifiant interne |
| Fiches de prise en charge d'urgence | Consentement écrit du bénéficiaire | 2 ans | Support papier sous clef au siège, numérisation chiffrée |
| Base adhérents | Exécution du contrat d'adhésion | 3 ans après la fin d'adhésion | Hébergement HelloAsso, export chiffré |
| Comptabilité et pièces justificatives | Obligation légale | 10 ans | Archivage classique |

À mettre en place : registre des traitements, référent données désigné (le Trésorier), procédure de réponse aux demandes d'accès et d'effacement sous un mois, information claire des personnes au moment de la collecte, et procédure de notification de violation de données à la CNIL sous 72 heures.

## Protection de l'enfance et obligation de signalement

Toute personne ayant connaissance de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligés à un mineur a une obligation légale d'information

aux autorités. Concrètement :

119 — Allô Enfance en Danger : appel immédiat en cas de suspicion.

Information préoccupante transmise à la CRIP des Hauts-de-Seine (Conseil départemental).

Signalement écrit au Procureur de la République en cas de danger grave et immédiat.

Interdiction absolue d'héberger un mineur non accompagné en dehors du cadre légal de la protection de l'enfance. Cette règle doit figurer explicitement dans le règlement intérieur et dans la formation des bénévoles.

## Trois points sensibles à arbitrer avant mise en œuvre

| Sujet Le risque La conduite recommandée |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caméras-piétons | L'usage de caméras individuelles est encadré par des textes qui visent des agents publics et des personnels habilités (police, gendarmerie, police municipale, certains agents de transport). Rien n'autorise expressément une association loi 1901 à filmer des personnes en détresse. Le risque cumule violation du RGPD, atteinte à la vie privée et fragilisation de la relation de confiance avec le public accueilli. | Suspendre l'achat des bodycams (280 €) jusqu'à avis juridique écrit. Alternatives immédiates : traçabilité par fiche navette contresignée, double témoignage du binôme, appel systématique à l'appui arrière, et enregistrement audio uniquement avec accord explicite et tracé. |
| Tenues et badges d'apparence officielle | Des gilets tactiques, parkas floquées et badges nominatifs peuvent être perçus comme un uniforme d'autorité publique. Le port de tenue susceptible de créer une confusion avec un agent de la force publique est pénalement sanctionné. | Privilégier une identification associative claire et non ambiguë : couleur institutionnelle, mention « ASSOCIATION » en grand, aucun élément évoquant la police, la sécurité civile ou les secours. Éviter le terme « tactique » dans toute communication. |
| Talkies-walkies et vocabulaire d'intervention | Le champ lexical (« matricule », « astreinte », « projection du binôme ») emprunte au registre des forces de l'ordre et peut nourrir la même confusion, tant auprès du public que des institutions partenaires. | Adopter un vocabulaire d'action sociale : « référent », « permanence », « déplacement de l'équipe », « accompagnement ». Le fond du protocole reste identique ; c'est la forme qui protège l'association. |

Ces trois points ne remettent pas en cause la pertinence du projet : ils protègent sa crédibilité. Une association de médiation dont l'apparence évoque une force de sécurité s'expose à des malentendus avec la mairie, la police et les familles — exactement le contraire de ce qu'elle cherche à construire. La force de UNISSON est d'être identifiable comme non institutionnelle : c'est ce qui fait qu'on lui parle.

## Autres obligations à surveiller

    - Accueil du public au siège : vérifier auprès de la mairie si le local relève de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) — affichage des consignes de sécurité, extincteur, registre de sécurité.

    - Bail et domiciliation : s'assurer que le bail ou le règlement de copropriété du 45 rue Henri Barbusse autorise l'accueil de public et l'activité associative.

    - Activités économiques : les recettes du café et de l'épicerie relèvent d'une lucrativité limitée. Surveiller le seuil de franchise des impôts commerciaux et documenter la « règle des 4 P » (produit, public, prix, publicité).

    - Bénévoles : pas de lien de subordination, pas d'horaires imposés, remboursement au réel uniquement. Le risque de requalification en contrat de

travail est réel dès qu'une astreinte est organisée de manière contraignante.

    - Transport de personnes : vérifier que l'assurance auto de chaque bénévole comporte la clause « usage professionnel / trajets pour le compte d'une association ».

# Indicateurs de pilotage et tableau de bord

Ces indicateurs servent deux fins : piloter en interne et démontrer en externe. Ils sont relevés mensuellement par le Trésorier et consolidés dans le rapport d'activité annuel.

## Indicateurs d'activité

| Indicateur | Cible M6 | Cible M12 | Source de la donnée |
| --- | --- | --- | --- |
| Appels reçus sur la ligne d'astreinte | 80 | 250 | Registre des appels |
| Personnes accueillies en permanence physique | 30 | 100 | Fiches d'accueil anonymisées |
| Entretiens de médiation réalisés | 12 | 40 | Comptes-rendus d'entretien |
| Situations orientées vers un service compétent | 20 | 70 | Fiches de liaison |
| Mises à l'abri déclenchées | 1 | 5 | Registre des prises en charge |
| Nuitées d'hébergement financées | 5 | 25 à 33 | Factures hôtelières |
| Ateliers de parentalité tenus | 3 | 10 | Feuilles d'émargement |
| Sorties collectives organisées | 1 | 2 | Listes de participants |

## Indicateurs de structure et de moyens

| Indicateur | Cible M6 | Cible M12 | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Adhérents à jour de cotisation | 40 | 74 | Base HelloAsso |
| Bénévoles actifs formés et assurés | 4 | 8 | Chartes + attestations |
| Administrateurs au CA | 5 | 5 | PV d'AGO |
| Heures de bénévolat valorisées | 1 200 h | 3 000 h | Feuilles de présence |
| Conventions de partenariat signées | 3 | 8 | Registre des conventions |
| Taux de couverture de l'astreinte 7j/7 | 100 % | 100 % | Planning de garde |

## Indicateurs financiers

| Indicateur | Cible M6 | Cible M12 | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Recettes encaissées cumulées | 4 600 € | 7 140 € | Relevés bancaires |
| Taux de réalisation de la collecte HelloAsso | 70 % | 100 % | Tableau de bord HelloAsso |
| Fonds d'urgence disponible | ≥ 2 000 € | ≥ 500 € | Ligne analytique dédiée |
| Coût moyen par mise à l'abri | ≤ 375 € | ≤ 500 € | Comptabilité analytique |
| Trésorerie disponible | ≥ 200 € | ≥ 320 € | Solde bancaire |
| Dossiers de subvention déposés | 0 | ≥ 3 | Accusés de réception |

## Indicateurs de qualité et de sécurité

| Indicateur | Cible | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Interventions réalisées en binôme | 100 % | Aucune tolérance |
| Sorties du dispositif d'urgence avant J+15 | 100 % | Plafond statutaire absolu |
| Prises en charge assorties d'un relais institutionnel identifié | 100 % | Preuve du rôle de premier répondant |
| Débriefings tenus après intervention de niveau rouge | 100 % | Prévention de l'épuisement des bénévoles |
| Incidents de sécurité pour les intervenants | 0 | Tout incident déclenche une revue de protocole |
| Réclamations ou plaintes d'usagers | 0 | Toute réclamation traitée par écrit sous 15 jours |

# Cartographie des risques et plan de mitigation

| Risque | Probab. | Gravité | Mesures de prévention et de traitement |
| --- | --- | --- | --- |
| Épuisement des bénévoles Astreinte 7j/7 à 4 personnes | Élevée | Élevée | Recruter jusqu'à 8 bénévoles dès la Phase 4 · interdire deux semaines d'astreinte nocturne consécutives · débriefing systématique · possibilité de supervision externe · droit explicite de dire non sans justification |

| Sinistre non couvert | Moyenne | Critique | Déclaration exhaustive et écrite des activités à l'assureur · vérification annuelle du périmètre · aucune activité hors du champ garanti |
| --- | --- | --- | --- |
| Recettes inférieures aux prévisions Collecte HelloAsso à 3 000 € | Élevée | Élevée | Scénario dégradé chiffré au § 17.1 · échelonner les achats non critiques · réduire le fonds d'urgence à 1 500 € et le nombre de cas à 3 · prioriser assurance, banque et téléphonie |
| Dépassement du fonds d'urgence | Moyenne | Élevée | Compteur permanent tenu par le Trésorier · réunion obligatoire du Bureau à 70 % de consommation · double validation de toute prolongation au-delà de J+5 |
| Mise en cause juridique après une intervention | Moyenne | Critique | Protection juridique incluse au contrat RC · traçabilité écrite intégrale · respect strict des limites d'intervention · arbitrage des trois points sensibles du § 15.3 |
| Manquement RGPD | Élevée | Élevée | Registre des traitements · anonymisation par défaut · durées de conservation respectées · chiffrement · référent données désigné |
| Confusion avec une autorité publique | Moyenne | Élevée | Refonte de l'identification visuelle et du vocabulaire (§ 15.3) · présentation systématique en tant qu'association · information préalable du commissariat et de la mairie |
| Défaillance du CA (quorum) | Élevée | Moyenne | Élargissement à 5 administrateurs en Phase 3 · nomination d'un Secrétaire distinct · délégations écrites |
| Rupture de la relation avec le CCAS | Faible | Élevée | Contact institutionnel dès la Phase 2 · posture de complémentarité et non de concurrence · transmission systématique des fiches de liaison · rapport d'activité partagé |
| Incident de sécurité informatique | Moyenne | Moyenne | Durcissement du VPS · sauvegardes chiffrées testées · secrets hors dépôt · aucune donnée bancaire stockée localement |
| Sollicitation dépassant les capacités | Élevée | Moyenne | Critères d'éligibilité stricts et écrits · communication honnête sur les limites du dispositif · annuaire d'orientation systématique · refus assumé et tracé |

## Scénario dégradé — si les recettes n'atteignent que 60 %

| Poste | Budget initial | Scénario dégradé | Arbitrage |
| --- | --- | --- | --- |
| Assurance et frais bancaires | 540 € | 540 € | Intouchable — condition d'existence |
| Numérique et téléphonie | 290 € | 290 € | Intouchable — condition de la permanence |
| Fonds de Premier Secours Social | 2 500 € | 1 500 € | Ramené à 3 cas au lieu de 5, communiqué clairement |
| Équipements de terrain | 1 660 € | 900 € | Report des caméras-piétons, de la tablette et des parkas |
| Actions éducatives et sorties | 700 € | 350 € | Une sortie au lieu de deux |
| Amorçage tiers-lieux | 650 € | 350 € | HACCP maintenue, épicerie reportée en Année 2 |
| Fonctionnement et déplacements | 480 € | 350 € | Réduction des impressions |
| TOTAL | 6 820 € | 4 280 € | Équilibre maintenu à 4 284 € de recettes |

Principe d'arbitrage : on coupe d'abord dans le matériel, jamais dans l'assurance, la conformité ni la capacité d'écoute. Une association qui répond au téléphone sans gilet reste utile ; une association équipée mais non assurée est un danger pour ses dirigeants.

# Cartographie des partenaires cibles

| Partenaire | Nature | Attente d'UNISSON | Contrepartie apportée |
| --- | --- | --- | --- |
| CCAS de Gennevilliers | Institutionnel — pivot | Relais des situations, reconnaissance, orientation réciproque | Couverture des horaires non ouvrés, premier diagnostic, fiches de liaison |
| Ville de Gennevilliers Vie associative, Commerce et Quartiers, Politique de la Ville | Institutionnel | Subvention, local partagé, mise en réseau | Action de proximité, présence dans les instances locales |
| SIAO 92 / 115 | Institutionnel | Relais des mises à l'abri vers le droit commun | Signalement immédiat, dossiers préinstruits |
| Conseil départemental 92 Action sociale, CRIP, PMI | Institutionnel | Subvention, articulation protection de l'enfance | Prévention des ruptures, informations préoccupantes |
| Région Île-de-France | Institutionnel | Appels à projets ESS et jeunesse | Modèle ESS documenté et reproductible |
| CAF 92 / REAAP | Institutionnel | Financement des ateliers de parentalité | Cycle d'ateliers, évaluation par indicateurs |
| AP-HP — Cochin, Hôtel-Dieu Services sociaux hospitaliers | Sanitaire | Orientation des sorties d'hospitalisation sans solution | Prise en charge de première nuit, accompagnement |
| Établissements scolaires du secteur | Éducatif | Signalement précoce du décrochage et des conflits | Médiation, ateliers, présence aux sorties d'école |
| Associations spécialisées violences 3919, CIDFF, France Victimes | Associatif | Relais spécialisé et expertise | Premier accueil, mise en sécurité immédiate |
| Hôtels partenaires | Économique | Tarif social plafonné, disponibilité de nuit | Paiement garanti et rapide, interlocuteur unique 7j/7 |
| ANDES, Banque Alimentaire IDF | Réseau | Approvisionnement, méthode, habilitation | Distribution de proximité, remontée de données |
| Entreprises du bassin de Gennevilliers | Mécénat | Dons financiers et en nature | Ancrage territorial, reçu fiscal, visibilité maîtrisée |

## Séquence d'approche institutionnelle

- Courrier de présentation signé du Président, sur papier à en-tête, joignant statuts, RNA, SIREN et une note d'une page sur l'action.

- Demande de rendez-vous de coordination, formulée comme une offre de complémentarité et jamais comme une demande d'argent.

- Rendez-vous : présenter le dispositif, écouter les besoins du service, identifier précisément le créneau que l'association couvre et que l'institution ne couvre pas.

- Compte-rendu écrit envoyé sous 48 heures, actant les points d'accord — c'est ce document qui devient la base d'une future convention.

- Transmission régulière des données d'activité anonymisées : c'est la preuve de fiabilité qui, seule, ouvre les financements pluriannuels.

# Annexes

## Checklist des 30 premiers jours

| Coché | Échéance | Action |
| --- | --- | --- |
| ☐ | J+1 | Formulaire d'urgence en ligne neutralisé ou remplacé par une page d'orientation |
| ☐ | J+3 | Registre spécial ouvert, coté et paraphé |
| ☐ | J+3 | Coffre-fort documentaire constitué (pièces 01 à 09) |
| ☐ | J+3 | Code APE vérifié auprès de l'INSEE |
| ☐ | J+5 | CA n°1 tenu : cotisations fixées, budget approuvé, mandats donnés |
| ☐ | J+10 | Assurance RC souscrite, attestation reçue, 7 garanties vérifiées |
| ☐ | J+18 | Compte bancaire ouvert, RIB émis, carte reçue |
| ☐ | J+18 | Délégation de signature formalisée en CA |
| ☐ | J+22 | HelloAsso activé, 4 formules paramétrées, test d'encaissement effectué |
| ☐ | J+22 | Ligne d'astreinte souscrite, numéro testé, annonce vocale enregistrée |
| ☐ | J+25 | Mentions légales, politique de confidentialité et bandeau de consentement en ligne |
| ☐ | J+28 | Registre des traitements RGPD complété, référent données désigné |
| ☐ | J+28 | Comptabilité ouverte, lignes analytiques créées |
| ☐ | J+30 | Kit d'identité (en-tête, modèles, courriels nominatifs) opérationnel |
| ☐ | J+30 | Jalon de Phase 1 constaté au PV de Bureau |

## Fiche navette d'intervention et d'évaluation (modèle)

================================================================================ UNISSON — ASSOCIATION ÉDUCATION SOLIDAIRE (LOI 1901)

45, RUE HENRI BARBUSSE, 92230 GENNEVILLIERS — SIREN 108 606 260 FICHE D'INTERVENTION ET D'ÉVALUATION DE SITUATION

================================================================================ RÉFÉRENCE DOSSIER : URG-2026-		DATE :   /  /2026 HEURE :   h

ÉQUIPE (binôme) :

- Référent :

- Référent :

AUTORISATION DE DÉCLENCHEMENT PAR : [ ] Président [ ] Trésorier  à   h

1. IDENTIFICATION DE LA / DES PERSONNE(S)

Nom : 		 Prénom : 	 Date de naissance :   /  /	  Téléphone : 	 Commune : Gennevilliers [ ] Autre (92 / IDF) : 	 Composition :

[ ] Adulte isolé

[ ] Parent isolé avec enfant(s) — nombre et âges :

[ ] Jeune majeur (18-25 ans) en rupture

[ ] Mineur en danger → 119 appelé [ ] CRIP saisie [ ] Parquet informé [ ] (RAPPEL : AUCUN HÉBERGEMENT D'UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR L'ASSOCIATION)

2. CRITÈRES CUMULATIFS D'ÉLIGIBILITÉ (les 4 doivent être cochés)

[ ] Ancrage territorial vérifié

[ ] Urgence immédiate constatée par le binôme

[ ] Absence de solution publique → 115 appelé à   h  Réponse :

[ ] Engagement de la personne à accepter la médiation et le relais social

3. MESURES DE PRISE EN CHARGE (PHASE 1)

Établissement hôtelier conventionné : 		 Nuitées attribuées (48 h maximum avant réévaluation) : [ ] 1 nuit [ ] 2 nuits Bon repas remis (25 € / jour / personne) : [ ] Oui — montant : 	 € Dotation hygiène remise : [ ] Kit homme [ ] Kit femme [ ] Kit enfant / bébé Orientations transmises :

- ENGAGEMENT ET CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES

Je soussigné(e) 	 certifie sur l'honneur l'exactitude des informations fournies et accepte la prise en charge d'urgence de premier niveau proposée par l'association UNISSON.

Je m'engage à :

  - Respecter le règlement intérieur de l'établissement hébergeur ;

  - Me présenter au rendez-vous de médiation et aux services sociaux de secteur (CCAS / 115) dès le premier jour ouvré suivant ;

  - Autoriser la transmission des données de la présente fiche aux services sociaux compétents, aux seules fins de mon accompagnement.

Mes droits d'accès, de rectification et d'effacement s'exercent auprès du référent données : contact@education-solidaire.org

Fait à Gennevilliers, le   /  /2026 à   h

Signature de la personne :

Signature du référent UNISSON :

5. SUIVI ET SORTIE DU DISPOSITIF (réservé au Bureau)

Fiche de liaison transmise au CCAS le  / /2026	Accusé reçu : [ ] Prolongations accordées : 	 jours Arbitrage P+T du   /  /2026

Date de sortie effective :  / /2026	Coût total du dossier : 	 € Service de relais ayant repris la situation :

## Convention-cadre d'hébergement social d'urgence (modèle)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- L'ASSOCIATION ÉDUCATION SOLIDAIRE (« UNISSON »), association régie par la loi du 1er juillet 1901, RNA W922023505, SIREN 108 606 260,

Siège social : 45, rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers, représentée par Monsieur Sabri TOUJANI, Président,

ci-après « l'Association »,	D'UNE PART,

ET

- L'ÉTABLISSEMENT HÔTELIER :

Situé : 				 SIRET : 	 représenté par : 	, en qualité de 		, ci-après « l'Établissement »,

D'AUTRE PART.

ARTICLE 1 — OBJET

La présente convention fixe les conditions de réservation, de mise à disposition et de règlement de chambres mobilisées en urgence par l'Association pour la mise à l'abri temporaire de personnes ou de familles en situation de détresse sociale aiguë, orientées par son équipe d'astreinte.

ARTICLE 2 — TARIFICATION SOCIALE

L'Établissement applique à l'Association un tarif social forfaitaire plafonné de 50,00 € TTC par nuitée, taxe de séjour incluse, pour une chambre standard

(1 à 2 personnes). Ce tarif est ferme pour toute la durée de la convention.

ARTICLE 3 — MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE ET DE PAIEMENT

  - Toute réservation fait l'objet d'un bon de prise en charge écrit délivré par le Président ou le Trésorier et remis à l'arrivée de l'équipe.

  - Le règlement est garanti et acquitté directement par l'Association, par carte bancaire associative ou virement, sous 15 jours à réception de facture.

  - Aucune caution, aucun paiement et aucune retenue ne peuvent être exigés de la personne hébergée.

ARTICLE 4 — DURÉE DE L'HÉBERGEMENT

L'hébergement est consenti pour une période initiale de 24 à 48 heures, reconductible jour par jour par confirmation écrite de l'Association, dans la limite absolue de quinze (15) jours consécutifs.

ARTICLE 5 — RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET INCIDENTS

Les personnes hébergées respectent le règlement intérieur de l'Établissement. En cas de manquement grave ou de trouble avéré, la direction informe sans délai la ligne d'astreinte de l'Association, joignable 7 jours sur 7.

ARTICLE 6 — CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES

Les parties s'engagent à la plus stricte confidentialité sur l'identité et la situation des personnes hébergées. Aucune donnée n'est communiquée à un tiers hors obligation légale.

ARTICLE 7 — ASSURANCE

L'Association justifie d'un contrat de responsabilité civile en cours de validité dont l'attestation est annexée à la présente convention.

ARTICLE 8 — DURÉE, RÉSILIATION ET LITIGES

La convention est conclue pour un an, renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis écrit d'un mois. Tout litige relève des tribunaux compétents du ressort du siège social.

Fait à Gennevilliers, en deux exemplaires originaux, le   /  /2026.

Pour l'Association UNISSON

Sabri TOUJANI, Président

Pour l'Établissement

Nom, qualité et signature

## Note de frais de bénévole (modèle)

RÉSERVÉ AU BUREAU

Contrôle des justificatifs : [ ] Conforme [ ] Non conforme

Validation du Trésorier : 		Ordonnancement du Président :

Mode de règlement : [ ] Virement [ ] Carte	Date :   /  /2026

RAPPEL : seuls les frais réels, engagés pour l'association et justifiés par une pièce originale, sont remboursables (article 16 des statuts). Aucun forfait, aucune indemnité, aucune avance non justifiée.

Signature du bénévole :

Date :   /  /2026

TOTAL	| 	 €

Choix du bénévole :

[ ] Je demande le remboursement de ces frais.

[ ] J'y renonce et demande un reçu fiscal (abandon de frais au profit de l'association, ouvrant droit à réduction d'impôt).

|

[ ] joint | 	 € [ ] joint | 	 € [ ] joint | 	 € [ ] joint | 	 €

|

/ /26 | 	 |

/ /26 | 	 |

/ /26 | 	 |

/ /26 | 	 |

| JUSTIFICATIF | MONTANT

| NATURE DE LA DÉPENSE

|

DATE

Bénévole : 	  Mois concerné :

Mission :

N° 	 / 2026

UNISSON — NOTE DE FRAIS RÉELS DE BÉNÉVOLE

## Calendrier récapitulatif des obligations annuelles

| Échéance | Obligation | Conséquence en cas de manquement |
| --- | --- | --- |
| Sous 3 mois après | Déclaration en préfecture des changements | Inopposabilité aux tiers ; blocage des démarches bancaires et des subventions |

| toute modification | de statuts, de dirigeants ou de siège |  |
| --- | --- | --- |
| Au fil de l'eau | Inscription au registre spécial | Irrégularité constatée lors de tout contrôle |
| 1 fois / an minimum | Réunion du Conseil d'Administration (art. 9) | Décisions contestables faute de délibération régulière |
| 1 fois / an | Assemblée Générale Ordinaire : comptes, rapport moral, budget | Comptes non approuvés : dossiers de subvention irrecevables |
| Annuel | Renouvellement de l'assurance RC et vérification du périmètre | Défaut de garantie engageant le patrimoine des dirigeants |
| Annuel | Émission des reçus fiscaux aux donateurs | Perte de confiance des donateurs ; irrégularité fiscale si mal établis |
| Permanent | Tenue de la comptabilité et conservation des pièces (10 ans) | Impossibilité de justifier l'emploi des fonds publics |
| Permanent | Mise à jour du registre des traitements RGPD | Sanction administrative de la CNIL |

## Les dix décisions à prendre en priorité

- Neutraliser le formulaire d'urgence en ligne jusqu'à la clôture de la Phase 1.

- Souscrire l'assurance RC avant tout accueil de public — c'est la décision la plus urgente du document.

- Ouvrir le compte bancaire et cesser toute avance personnelle non formalisée.

- Publier un vrai numéro d'astreinte ou retirer le numéro fictif du site.

- Trancher la question des caméras-piétons avant tout achat (§ 15.3).

- Revoir l'identification visuelle et le vocabulaire pour lever tout risque de confusion avec une autorité publique.

- Élargir le CA à 5 administrateurs et nommer un Secrétaire distinct.

- Prendre rendez-vous au CCAS de Gennevilliers dès le mois 2, avant toute demande de subvention.

- Écrire la règle du plafond du fonds d'urgence et la faire adopter en CA avant le premier déclenchement.

0. Instaurer la revue mensuelle de feuille de route et s'y tenir : c'est ce rituel, plus que tout autre outil, qui déterminera si ce document reste vivant.

UNISSON — Association Éducation Solidaire · 45, rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers · RNA W922023505 · SIREN 108 606 260 · https://education-solidaire.org

Feuille de route opérationnelle — Version 1.0 du 6 septembre 2026. Document de pilotage interne, à réviser en Conseil d'Administration à chaque fin de phase. Les développements juridiques, fiscaux et assurantiels de ce document constituent des repères de gestion et non un avis juridique. Les points signalés comme sensibles appellent la consultation d'un professionnel du droit associatif avant mise en œuvre.